## Sheet1
附件1
吉林省推进智能汽车产业发展实施方案
一、重点任务
序号 | 重点任务 |  | 落实措施 | 完成时间 | 责任单位 | 责任处室 | 联系人及电话
1 | 突破关键技术 | 开展复杂系统体系架构，复杂环境感知……云控基础平台等共性交叉技术。 | 密切跟踪诺基亚贝尔公司与一汽智联研究院合作的5G车联网项目。 | 持续推进 | 省商务厅 | 外资促进一处 | 姜悦 88788683
|  | 开展复杂系统体系架构，复杂环境感知……云控基础平台等共性交叉技术。 | 1.积极同科技部沟通，组织省内企业、高等院校和研究机构等申报相关领域项目。 2.结合我省实际，将智能汽车相关领域关键技术攻关列入吉林省“十四五”计划。 | 持续推进 | 省科技厅 省发改委 | 高新处 | 张永洪88973493
2 | 完善测试评价技术 | 重点研发虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术和验证工具，以及多层级测试评价系统。 | 1.积极同科技部沟通，组织省内企业、高等院校和研究机构等申报相关领域项目。 2.结合我省实际，将智能汽车相关领域关键技术攻关列入吉林省“十四五”计划。 | 持续推进 | 省人社厅 | 高新处 | 张永洪88973493
3 | 开展应用示范点 | 推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点。 | 在全省范围内征集智能汽车示范区建设方案，推动有条件的地区开展综合性应用试点示范。适时向国家申请车联网先导区。 | 持续推进 | 省人社厅 | 产业处 | 高远 88904530
4 | 增强产业核心竞争力 | 推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算机平台等产品研发。 | 1.积极同科技部沟通，组织省内企业高等院校和研究机构等申报相关领域项目。 2.结合我省实际，将智能汽车相关领域关键技术攻关，列入吉林省“十四五”计划。 | 持续推进 | 省科技厅 | 高新处 | 张永洪88973493
|  | 推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统……培育具有国际竞争力的智能汽车品牌。 | 密切跟踪推进中法智能产业园项目。中法智能产业园以旭阳集团与法国佛吉亚集团的中法国际合作为依托，以智能高端汽车制造产品为基础，致力于打造“互联网+协调制造”智能化制造体系，建设数字化智能工厂，同步建设国家级汽车零部件研发中心及检测中心、博士生工作站、校企联合实训基地、产教基地等。 | 持续推进 | 省商务厅 | 外资促进一处 | 姜悦 88788683
|  | 推进车载高精度传感器、……等产品研发与产业化。 | 调度全省智能汽车关键零部件、平台建设项目，按照国家专项支持方向申报。 | 持续推进 | 省发改委 省工信厅 | 产业处 投资处 | 高远 88904530
5 | 培育新型市场主体 | 鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。 | 加强与整车企业，汽车零部件企业的沟通对接，邀请有关企业来吉或组织省内企业出外共同探讨智能汽车关键系统发展事宜。 | 持续推进 | 省商务厅 | 招商引资综合协调处、环渤海处 | 刘春 85676847 姜超 88788623
6 | 创新产业发展形态 | 推动跨界融合的智能汽车产业生态体系和先进完备的智能汽车基础设施体系建设。 | 围绕智能汽车产业生态体系、基础设施体系谋划项目、搭建平台、开展招商活动。重点做好商务部投资促进局与长春汽开区共建的作为全国园区建设试点的汽车零部件产业园项目的推动、落实工作。 | 持续推进 | 省商务厅 | 招商引资综合协调处 | 刘春 85676847
7 | 推动新技术转化应用 | 提高科技成果持续供给能力，加快智能汽车科技成果培育与产出。 | 开展军民联合攻关，加快国家科学技术在智能汽车领域的应用，推动自主知识产权军用技术向智能汽车领域转化应用。 | 持续推进 | 省发改委 省工信厅 省科技厅
8 | 推进智能化道路基础设施规划建设 | 推动跨界融合的智能汽车产业生态体系和先进完备的智能汽车基础设施体系建设。 | 围绕智能汽车产业生态体系、基础设施体系谋划项目、搭建平台、开展招商活动。重点做好商务部投资促进局与长春汽开区共建的作为全国园区建设试点的汽车零部件产业园项目的推动、落实工作。 | 持续推进 | 省商务厅 | 招商引资综合协调处 | 刘春 85676847
|  | 建设智慧道路及新一代国家交通控制网。 | 基于获批的智慧高速公路示范试点，争取了部补助资金支持，开展高速公路技术设施数字化建设，推动北斗高精度定位、物联网、云计算、大数据、人工智能，车路协同等技术在示范路段创新应用。组织“互联网+”路网综合服务及技术设施数字化相关技术在吉林省高速公路上应用。 | 2023-03-01 | 省交通运输厅、吉林省高速公路集团有限公司 | 省交通厅科教处 | 李忠诚85907822
|  | 推动道路基础设施……交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。 | 配合有关主管部门按照《规范》要求和智能网联汽车道路测试需求，研究制定本地区具体实施细则，细化申请条件，严格审批流程，强化道路测试过程监督管理，完善道路测试的具体项目，做好相关系统平台对接和保障服务。 | 持续推进 | 省公安厅 | 交管局车辆处 | 董世凯85813067
|  | 统一通信接口和协议，推动道路基础设施等信息互联互通。 | 指导地方在编制市政道路专项规划时增加智能化设施建设篇章。督促地方按规划实施。 | 持续推进 | 省住建厅 省公安厅 | 城建处 | 杨菊鸿82752366
9 | 建设广泛覆盖的车用无线通信网络 | 建立信息数据库和多维监控设施。 | 组织申报并获批交通强国第二批试点，其中支持的“高纬度季冻区公路智慧提升试点工程”和“季冻区公路交通基础设施长期性能观测实验研究”项目将结合吉林省气候及交通特点、在公路桥梁、隧道、路基路面和边坡等交通设施部署物联网，进行健康监测，建立信息数据库。 | 2025-10-01 | 省交通运输厅、吉林省交通科学研究院、省公路管理局、吉林省高速公路集团有限公司 | 省科研所 | 陈志国86026006
|  | 在桥梁、隧道、停车场等交通设施部署窄带物联网，建立信息数据库和多维监控设施。 | 指导地方在编制市政道路专项规划时增加智能化设施建设篇章。督促地方按规划实施。 | 持续推进 | 省住建厅 省公安厅 | 城建处 | 杨菊鸿82752366
10 | 建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力 | 充分利用已有北斗卫星导航定位基准站网，推动全国统一的高精度时空基准服务能力建设。加强导航系统和通讯系统融合，建设多元导航平台。推动北斗通信服务和移动通信双网互通，建立车用应急系统。完善辅助北斗系统，提供快速辅助定位服务。 | 在连续运行卫星定位参考站系统中进一步融合兼容北斗卫星系统。提供更加准确、可靠的定位基准服务。 | 持续推进 | 省自然资源厅 | 国土测绘处 | 徐辉 88550750
11 | 建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统 | 开发标准统一的智能汽车基础地图，建立完善包括路网信息的地理信息系统，提供实时动态数据服务。制作并优化智能汽车基础地图信息库模型与结构。推动建立智能汽车基础地图数据和卫星遥感影像数据共享机制。构建道路交通地理信息系统快速动态更新和在线服务体系。 | 鼓励吉林省企业积极参与智慧汽车导航数据生产加工，研究智慧汽车导航数据生产、加工、更新标准以及信息共享服务管理办法，在企业资质方面给予支持和服务。 | 持续推进 | 省自然资源厅 | 地理信息管理处 | 王闯 88550183
12 | 建设国家智能汽车大数据云控基础平台 | 充分利用现有设施和数据资源，统筹建设智能汽车大数据云控制基础平台。重点开发建设逻辑协同、物理分散的云计算中心，标准统一、开放共享的基础数据中心，风险可控、安全可靠的云控基础软件，逐步实现车辆、基础设施、交通环境等领域的基础数据融合应用。 | 在数据存储发布以及相关标准等方面给予支持。 | 持续推进 | 省自然资源厅 | 地理信息管理处 | 王闯 88550183
|  | 逐步实现车辆、基础设施、交通环境等领域的基础数据融合应用。 | 制定并发布《吉林省数字交通建设规划》，推动互联网、大数据、云计算等信息技术与行业管理、服务的深度融合，深化信息资源交换共享，全面提升交通运输信息化管理水平。 | 2020-12-01 | 省交通运输厅 | 科教处 | 李忠诚85907822
13 | 健全法律法规 | 推动出台规范智能汽车测试、准入、使用、监管等方面的法律法规规范。 | 国家法律法规出台后，及时制定我省实施办法。 | 2025年 | 省工信厅 省公安厅 省交通厅 | 交管局车辆处 汽车处 | 董世凯85813067
14 | 完善技术标准 | 构建智能汽车中国标准体系。 | 1.鼓励相关企业、科研院所积极参与相关国家标准、行业标准制修订工作。 2.鼓励我省高寒地区汽车标准化技术委员会、一汽集团、吉林大学等相关技术机构和科研院所，制定相关企业标准、团体标准。 | 持续推进 | 省市场监管厅 | 标准化管理处 | 刘洋铭85237062
15 | 推动认证认可 | 建立健全企业自评估、报备和第三方技术检验相结合的认证认可机制，构建覆盖智能汽车全生命周期的综合认证服务体系。开展关键软硬件功能性、可靠性、安全性认证，制定面向不同等级智能汽车的认证规范及规则。推动测试示范区评价能力和体系建设。 | 1.待相关综合认证服务体系开展后，根据部门职责，对认证机构的认证行为进行监管。 2.待相关认证规则规范出台后，调研了解全省智能汽车生产企业认证需求，聘请具备能力的认证机构对有意愿申请相关认证的企业进行指导培训。 | 持续推进 | 省市场监管厅 | 认证监管处 | 王晓东13604306336
16 | 加强车辆产品管理 | 完善智能汽车生产……加强公共道路测试审核和监管，推进运行安全和自动驾驶能力测试基地建设。 | 会同相关部门在保障安全、减少交通影响的前提下，确定智能网联汽车道路测试路段，在路段起点终点及沿途设置明显的指示标识，完善相关道路交通设施，并向社会公告，加强对测试路段的执法管理，维护良好的通行秩序，保障测试路段安全通畅，严格按照国家登记办法开展登记。 | 持续推进 | 省公安厅 | 交管局车辆处 | 董世凯85813067
17 | 加强车辆使用管理 | 建立公开透明的智能汽车监管和事故报告机制，完善多方联动、信息共享、实时精准的运行监管体系。 | 对测试期间测试车辆发生交通事故的，按照道路交通安全法律法规认定事故当事各方的责任，并依照《道路交通安全法》、《侵权责任法》等法律法规以及最高人民法院关于审理交通事故损害赔偿案件的司法解释确定损害赔偿责任，通过智能标识确定车辆身份特征。 | 持续推进 | 省公安厅 | 交管局车辆处 | 董世凯85813067
18 | 完善安全管理联动机制 | 建立风险评估、等级测评、监测预警、应急响应等机制，定期开展网络安全监督检查。 | 协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，加强网络安全信息收集分析和通报工作。指导和监督关键信息基础设施运行安全保护工作。 | 持续推进 | 省委网信办 | 网络安全协调处 | 张彬 82761087
19 | 提升网络安全防护能力 | 实施统一身份权限认证管理。 | 会同有关部门组织实施网络可信身份战略，支持研究开发安全、方便的电子身份证技术，推动不同电子身份证认证之间的互认。 | 持续推进 | 省委网信办 | 网络安全协调处 | 张彬 82761087
20 | 加强数据安全监督管理 | 加强监督检查，开展数据风险、数据出境安全等评估。 | 会同有关部门对关键信息基础设施运营者收集和产生的个人信息和重要数据出境开展安全评估；对采购网络产品和服务，可能影响国家安全的，开展国家安全审查。 | 持续推进 | 省委网信办 | 网络安全协调处 | 张彬 82761087

## Sheet2
二、保障措施
序号 | 重点任务 |  | 落实措施 | 完成时间 | 责任单位
1 | 加强组织实施 | 按照部门职责，落实工作任务，形成发展合力。 | 充分发挥支持一汽改革发展联合工作组协调机制作用，全力推动一汽集团智能网联汽车战略实施，加强域外相关领域优质资源引进，推动各地为支持一汽改革创新发展加强要素供给和配套服务保障。 | 持续推进 | 省工信厅
2 | 完善政策扶持 | 利用多种资金渠道，支持智能汽车基础共性关键技术研发和产业化、智能交通及智慧城市基础设施重大工程建设等。 | 帮助国家和省级开发区中的智能汽车整车企业或零部件企业协调对接金融机构，加强企业融资能力、拓宽企业融资渠道。 | 持续推进 | 省商务厅
|  |  | 密切跟踪诺基亚贝尔公司与一汽智联研究院合作的5G车联网项目。 | 持续推进 | 省工信厅
|  | 支持智能汽车基础共性关键技术研发。 | 1.积极同科技部沟通，组织省内企业、高等院校和研究机构等申报相关领域项目。 2.结合我省实际，将智能汽车相关领域关键技术攻关列入吉林省“十四五”计划。 | 持续推进 | 省科技厅 省发改委
3 | 强化人才保障 | 重点研发虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术和验证工具，以及多层级测试评价系统。 | 1.积极同科技部沟通，组织省内企业、高等院校和研究机构等申报相关领域项目。 2.结合我省实际，将智能汽车相关领域关键技术攻关列入吉林省“十四五”计划。 | 持续推进 | 省人社厅
|  |  | 打造“吉林省首席技师工作室”，发挥高技能领军人才在带徒传技、技能攻关等方面重要作用，为企业培养骨干技能人才。 | 持续推进 | 省人社厅
4 | 深化国际合作 | 支持国内企业加快国际市场布局，增强海外研发能力。 | 利用现有的扶持政策，支持省内外企业在欧美国家投资新厂、并购智能汽车行业研发机构和生产企业，吸收转化先进技术。 | 持续推进 | 省商务厅
|  | 鼓励国内外企业加强产业合作，联合开展基础研究……积极开展智能汽车法律法规国际交流合作。 | 1.密切跟踪诺基亚贝尔公司与一汽智联研究院合作的5G车联网项目及中法智能产业园项目，协调解决企业合作及项目推进中遇到的困难。 2.在对外招商交流中，开展有针对性的招商引资活动，吸引外资企业参与智能汽车产业发展。 3.与商务部促进局加强沟通联系，按职责分工做事好2020年第四届中德汽车产业大会有关工作。 | 1和2持续推进。2020年第四届中德汽车产业大会拟于10月份举办 | 省商务厅
5 | 优化发展环境 | 加强产业投资引导，鼓励社会资本重点投向智能汽车关键技术研发等领域。 | 依托现有国家和省级开发区，支持设立智能汽车产业园区，推动相关扶持政策向智能汽车园区倾斜。 | 持续推进 | 省商务厅
|  | 加强知识产权保护。 | 对我省设计智能汽车技术领域的高质量发明专利申请，向国家知识产权局推荐给予优先审查。 | 持续推进 | 省市场监管厅